## Planilha1
CRONOGRAMA
TAREFAS EXECUTADAS POR 12 PESSOAS
TAREFAS | INÍCIO | TEMPO ( DIAS) | TÉRMINO
INÍCIO | 2021-02-01 | 10 | 2021-02-10
ISOLAMENTO | 2021-02-01 | 1 | 2021-02-01
LIXAMENTO | 2021-02-02 | 2 | 2021-02-03
LIMPEZA | 2021-02-04 | 1 | 2021-02-04
APLICAÇÃO PRIMER | 2021-02-04 | 1 | 2021-02-04
CURA DO PRIMER | 2021-02-04 | 1 | 2021-02-04
LIXAMENTO | 2021-02-05 | 2 | 2021-02-06
LIMPEZA | 2021-02-07 | 1 | 2021-02-07
TROCA DO ISOLAMENTO | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08
APLICAÇÃO TA TINTA | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09
APLICAÇAO DO VERNIZ | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09
CURA DA PINTURA | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09
REMOÇÃOO ISOLAMENTO | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10
INSPEÇÃO E LIBERAÇÃO | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10