## Pacote_trabalho
PACOTES_TRABALHO |  |  | valor da hora
TAREFAS EXECUTADAS POR 12 PESSOAS |  |  | 30
LISTA DE ATIVIDADES | DURAÇÃ0(hs) | CUSTO DE EXECUÇÃO
INÍCIO | 16 | 480
ISOLAMENTO | 80 | 2400
LIXAMENTO | 192 | 5760
LIMPEZA | 48 | 1440
APLICAÇÃO PRIMER | 48 | 1440
CURA DO PRIMER | 0 | 0
LIXAMENTO | 192 | 5760
LIMPEZA | 96 | 2880
TROCA DO ISOLAMENTO | 96 | 2880
APLICAÇÃO TA TINTA | 48 | 1440
APLICAÇAO DO VERNIZ | 48 | 1440
CURA DA PINTURA | 0 | 0
REMOÇÃOO ISOLAMENTO | 60 | 1800
INSPEÇÃO E LIBERAÇÃO | 36 | 1080

## Duração_Trabalho
DURACÃO_TRABALHO
ATIVIDADES EXECUTADAS POR 12 PESSOAS
TOTAL DE HORAS TRABALHDAS | DURAÇÃO MÉDIA DE HORAS TRABALHADAS
960 | 68.5714

## Custos_trabalho
CUSTO_PROJETO
ATIVIDADES EXECUTADAS POR 12 PESSOAS
CUSTO TOTAL DO PROJETO | VALOR MÉDIO DE HORAS TRABALHADAS
28800